# PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DEL SOFTWARE

# OBJETIVO

Asegurar que el desarrollo de software se realice de manera organizada y efectiva, facilitando la colaboración entre el equipo y el cliente, para entregar soluciones que satisfagan las necesidades y expectativas de los usuarios.

# TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Desarrollo de software: Procedimiento que involucra la creación y diseño de programas o aplicaciones informáticas mediante la escritura de código, diseño, pruebas y mantenimiento.

Metodología Scrum: Marco de gestión de proyectos de metodología ágil que permite a los equipos estructurar y administrar su trabajo mediante un conjunto de valores, principios y prácticas.

Spring: serie de iteraciones llamadas que dividen proyectos grandes y complejos en porciones minúsculas.

Backlog: Lista dinámica de los elementos que deben desarrollarse en un proyecto ordenados por prioridad.

Elementos seleccionados: funcionalidades o tareas específicas que el equipo de desarrollo decide abordar durante un sprint en el proceso Scrum.

# ALCANCE DEL PROCESO

Este procedimiento aplica al centro de desarrollo de software de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco aplica a todas las fases del desarrollo de software en la organización, desde la iniciación hasta el lanzamiento del producto.

# RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO

| ACTOR | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Líder de desarrollo | - Facilitar la creación y mantenimiento del backlog, ayudando en la definición de objetivos y alcance del producto. - Coordinar las reuniones de planificación, seguimiento y revisión de sprints, asegurando el cumplimiento de las buenas prácticas de Scrum. - Identificar y eliminar obstáculos que afectan el desarrollo, apoyando al equipo en todo el proceso. - Supervisar la entrega de avances del software al cliente. |
| Equipo de desarrollo | - Participar en la identificación del backlog y colaborar en la definición de tareas y estimación del esfuerzo necesario. - Ejecutar las tareas asignadas en cada sprint. - Entregar el incremento de software en cada sprint, asegurando que se cumplan las funcionalidades esperadas. - Participar en la revisión y retrospectiva de sprints. |
| Coordinador del centro de desarrollo | - Supervisar el proceso de desarrollo en todas sus fases. - Realizar control de calidad sobre los avances entregados. - Coordinar la entrega formal del software al cliente. - Facilitar recursos y soporte necesarios para el equipo de desarrollo. |

# LINEAMIENTOS

No aplica

# SOPORTE NORMATIVO

Interno

- No aplica

Externo

- No aplica

- PROCEDIMIENTO

| 7.1 Fase de iniciación |  |
| --- | --- |
| Durante la fase de iniciación, el líder de desarrollo facilita la creación del backlog del producto, colaborando en la definición de los objetivos establecidos en el documento de visión, la estrategia de requisitos del cliente (SRC) o las historias de usuario. Al mismo tiempo, el equipo de desarrollo contribuye a la identificación de los elementos que conformarán el backlog y la definición del alcance del producto. | Evidencias: - Documento de backlog. - Documento definición de los objetivos y alcance del producto. |
| Responsables: Líder de desarrollo y equipo de desarrollo |  |

| 7.2 Fase de planificación y estimación |  |
| --- | --- |
| En esta fase, el líder de desarrollo facilita la reunión de planificación del sprint, ayudando al equipo a comprender los elementos seleccionados y garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas de Scrum. El equipo de desarrollo, por su parte, selecciona los elementos del backlog que se trabajarán en el siguiente sprint, estima el esfuerzo necesario para completar cada uno y colabora en la definición y desarrollo de las tareas. | Evidencias: - Acta de reuniones. - Backlog del producto. - Definición de tareas. |
| Responsables: Líder de desarrollo y equipo de desarrollo |  |

| 7.3 Fase de implementación |  |
| --- | --- |
| Durante esta fase, el líder de desarrollo se encarga de observar y eliminar los obstáculos que puedan afectar al equipo de desarrollo, brindando apoyo y facilitando el proceso. El equipo de desarrollo se enfoca en trabajar en las tareas definidas para el sprint, realizando reuniones diarias (dailys) para sincronizar sus actividades y resolver problemas. Además, colaboran estrechamente para asegurar la entrega del incremento de software. | Evidencias: - Resultados de las tareas de los sprints. - Acta de Dailys |
| Responsables: Líder de desarrollo y equipo de desarrollo |  |

| 7.4 Fase de revisión y retrospectiva |  |
| --- | --- |
| El líder de desarrollo facilita la reunión de revisión del sprint, asegurando que se presenten las funcionalidades completadas. Además, lidera la retrospectiva, donde el equipo reflexiona sobre el sprint, identificando áreas de mejora y aprendiendo de la experiencia. El equipo de desarrollo participa activamente en la revisión del sprint y en la reflexión conjunta para mejorar continuamente. | Evidencias: - Revisión de los spints. |
| Responsables: Líder de desarrollo y equipo de desarrollo |  |

| 7.5 Fase de lanzamiento |  |
| --- | --- |
| En esta fase, se realiza la entrega del avance del software al cliente o usuarios, garantizando que las funcionalidades desarrolladas estén listas para su uso. Posteriormente, el equipo inicia un nuevo sprint seleccionando nuevos elementos del backlog para continuar con el desarrollo. | Evidencias: - Entrega del avance del software |
| Responsables: Líder de desarrollo y equipo de desarrollo |  |

- CONTROL DE CAMBIOS

| No | Versión Anterior | Fecha Anterior | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 00 | N/A | Creación del documento |