## Slide 1
Propuesta de Modelo Operativo y de Gobernanza
Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) — FUTCO
Presentación institucional — versión ejecutiva
Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) — FUTCO
2026-02-18

## Slide 2
Contexto y propósito
Contexto
El CDT no es una isla: conecta la formación académica de Ingeniería con necesidades institucionales.
Entrega productos digitales con el estándar exigido por TI Institucional.
Funciona como centro de prácticas: alto valor formativo + alto impacto operativo.
Propósito del modelo
Aumentar velocidad y calidad sin burocracia.
Reducir dependencia de personas (rotación) mediante estándares.
Asegurar transición limpia a TI para operación productiva.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Contexto

## Slide 3
Diagnóstico (AS-IS)
Situación actual (AS-IS)
Cómo opera hoy
CDT: centro de prácticas con estudiantes en rotación.
Se desarrollan MVPs para múltiples áreas.
TI Institucional: operación y procesos institucionales.
Retos observados
Curva de aprendizaje alta (productividad tardía).
Tiempos de desarrollo variables e impredecibles.
Calidad final inconsistente entre equipos/cohortes.
Dependencia del Líder Técnico para continuidad.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
AS-IS

## Slide 4
Riesgos y necesidad de estandarización
Riesgos típicos (si no se estandariza)
Retrabajo por requisitos incompletos y cambios tardíos.
Entregas difíciles de operar si faltan evidencias, runbooks y “gates”.
Deuda técnica acumulada (baja escalabilidad del MVP).
Riesgos de seguridad y continuidad por prácticas no homogéneas.
Saturación de TI por correcciones posteriores a la entrega.
Principio rector
TI opera (PROD) / CDT construye (Build).
Lo que pasa a producción debe tener evidencia y control.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Riesgos

## Slide 5
Visión (TO-BE)
Situación objetivo (TO-BE)
CDT como fábrica de activos digitales institucionales (MVP → piloto → producción).
Modelo operativo con pipeline end-to-end y roles claros.
Modelo de gobierno liviano para priorizar demanda y controlar calidad.
Arquitectura Empresarial como marco de alineación y coherencia.
Diagrama de contexto CDT (articulación institucional)
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
TO-BE

## Slide 6
Modelo Operativo
Pipeline end-to-end (operación del CDT)
Intake (1 pág.)
Discovery (3–5 días)
Diseño ligero (2–5 días)
Delivery (sprints)
UAT (área)
Release + Gate
Hypercare (1–2 sem.)
Entregables mínimos por iniciativa
Ficha MVP • Diseño de solución (2–4 págs.) • Backlog
Evidencias de pruebas/UAT • Notas de versión • Runbook L1
Regla de operación
CDT construye y acompaña el despliegue; TI Institucional ejecuta y opera producción.
Cada release incluye plan de rollback y ventana de despliegue.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Pipeline

## Slide 7
Gobernanza
Modelo de Gobierno (liviano)
1) Steering Digital (mensual)
Prioridades estratégicas y desbloqueos.
Participan: Vicerrectoría/Gerencia, TI, Coordinación CDT.
2) Comité de Demanda (quincenal)
Qué entra / qué no entra y orden del backlog.
Define compromisos de demo y alcance MVP.
3) Comité Técnico/Arquitectura (semanal)
Stack, integraciones, datos y seguridad mínima.
Gestiona excepciones con fecha de expiración.
4) Gate Release a PROD (por entrega)
Decide: listo / no listo para productivo.
Participan: TI (prod) + Líder Técnico + PO del área.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Gobierno

## Slide 8
Roles
Roles clave (RACI mínimo)
Rol | Responsabilidad principal | Decisiones / entregables
Sponsor institucional | Prioriza y habilita recursos | Aprueba portafolio y KPIs
Dueño de proceso (Área) | Define necesidad y valida | Acepta UAT y prioriza backlog
Coordinación CDT | Orquesta demanda y operación CDT | Plan de releases / reporting
Líder Técnico CDT | Arquitectura y estándares | Aprobación técnica / gates
Equipo de práctica (estudiantes) | Construcción y pruebas | Evidencias + demo
TI Institucional | Operación productiva y soporte | Gate a PROD + runbooks L1–L3
Nota
RACI detallado por proceso se deja como anexo operativo.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Roles

## Slide 9
Calidad
Cómo garantizamos la calidad
Definición de Listo (DoR)
Requisito claro + alcance MVP
Criterios de aceptación
Datos/usuarios de prueba
Riesgos y restricciones
Definición de Hecho (DoD)
Pruebas unitarias + evidencia
Pruebas funcionales + UAT firmado
Documentación mínima (runbook/nota versión)
Checklist de seguridad básico
Gates (controles)
Gate 1: Discovery aprobado (alcance/criterios).
Gate 2: Diseño validado (arquitectura + datos).
Gate 3: Release a PROD (evidencias + rollback).
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Calidad

## Slide 10
Talento (semillero)
Reducir curva de aprendizaje
Semillero previo (4–6 semanas)
Ruta: Git • Clean Code • Testing • APIs • UI • DevOps básico.
Mini-proyecto guiado y evaluación práctica.
Banco de “kits” reutilizables (plantillas y ejemplos).
Onboarding al CDT (primeros 10 días)
Día 1–2: entorno + accesos + estándares FUTCO-way.
Día 3–5: lectura guiada de arquitectura y repos.
Día 6–10: tarea real pequeña + pairing + checklist.
Mecanismos de transferencia
Buddy (estudiante senior) por 2 semanas.
Playbook por rol (Dev/QA/PO).
Sesión semanal de lecciones aprendidas (30 min).
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Semillero

## Slide 11
Productividad
Disminuir tiempos de desarrollo
Palancas principales
Reutilización: componentes, plantillas, librerías internas.
Backlog priorizado + sprints cortos (1–2 semanas).
Historia técnica: definición de “Ready” antes de construir.
Automatización: CI/CD y pruebas básicas.
Arquitectura de referencia CDT
Estandariza: autenticación, logging, manejo de errores, base de datos.
Define patrones de integración con TI (APIs / datos).
Reduce decisiones repetitivas y acelera onboarding.
Métrica de control
Lead Time (idea → demo) • Cycle Time (dev) • % retrabajo • defectos escapados.
Reporte quincenal al Comité de Demanda.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Productividad

## Slide 12
Madurez (TRL)
TRL de los productos del CDT
Usar TRL para decidir inversión, gobernanza y paso a producción.
TRL 3 — Prueba de concepto
Idea validada con usuario (valor y alcance).
TRL 4 — Prototipo en laboratorio
MVP funcional en entorno controlado.
TRL 5 — Validación en entorno relevante
Pruebas con datos reales / usuarios limitados.
TRL 6 — Piloto controlado
Uso en un proceso/área, con soporte del CDT.
TRL 7 — Producción inicial
Release operado por TI (una unidad) + monitoreo básico.
TRL 8 — Escalamiento
Estándares, automatización, SLAs y documentación completa.
TRL 9 — Institucionalizado
Producto estable, sostenible y gobernado como servicio.
Cómo se usa en el portafolio
Cada iniciativa declara TRL objetivo y evidencia requerida.
Los “gates” cambian según TRL (p.ej., a TRL 7 exige runbook + rollback).
Permite priorizar: valor × esfuerzo × TRL.
Evidencias típicas
TRL 4–5: demo + pruebas funcionales.
TRL 6: piloto + UAT + plan de soporte.
TRL 7–8: CI/CD + monitoreo + runbooks L1–L3.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
TRL

## Slide 13
Impacto académico
Impacto académico del CDT
Currículo
Aprendizaje basado en proyectos reales (PBL).
Evidencia para resultados de aprendizaje y acreditación.
Fortalece competencias: ingeniería de software, DevOps, calidad.
Investigación y semilleros
Líneas aplicadas: analítica, IA, ciberseguridad, UX, GovTech.
Datos y casos para artículos, ponencias y prototipos.
Semillero CDT como embudo de talento (antes de práctica).
Innovación y proyección
MVPs institucionales + soluciones a entorno productivo.
Transferencia tecnológica (TRL) y alianzas.
Visibilidad: demostradores, hackatones, portafolio público (controlado).
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Impacto

## Slide 14
Beneficios
Beneficios esperados
Operación
Menor retrabajo y tiempos más predecibles.
Calidad consistente (gates + evidencias).
Transición limpia a TI para operación productiva.
Talento
Curva de aprendizaje reducida (semillero + onboarding).
Rotación gestionada con playbooks.
Crecimiento de perfiles: Dev/QA/PO/DevOps junior.
Gestión
Portafolio visible y priorizado.
TRL como lenguaje común de madurez.
KPIs y reporting para decisiones institucionales.
Indicadores sugeridos
Lead time • Cycle time • % retrabajo • defectos escapados
TRL promedio del portafolio • satisfacción de áreas • adopción
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Beneficios

## Slide 15
Implementación
Roadmap de implementación (90 días)
0–30 días (Alinear)
Aprobar gobierno liviano (instancias y agenda).
Definir pipeline + DoR/DoD + checklist release.
Seleccionar 1 proyecto piloto (alto impacto, bajo riesgo).
31–60 días (Ejecutar piloto)
Operar el piloto con sprints cortos.
Activar semillero/bootcamp de entrada.
Montar tablero de KPIs y repositorio de evidencias.
61–90 días (Escalar)
Formalizar arquitectura de referencia y kits reutilizables.
Estandarizar transición a TI (runbooks L1–L3).
Plan de portafolio semestral (TRL objetivo por iniciativa).
Requerimientos institucionales
Patrocinio (gerencia/vicerrectoría) • ventanas de despliegue • responsables por área • acceso a datos / ambientes.
Modelo Operativo y Gobernanza CDT
Roadmap

## Slide 16
Decisiones solicitadas
Aprobar el modelo de gobierno liviano (instancias y periodicidad).
Nombrar sponsor institucional y dueños de proceso por área.
Autorizar un piloto (90 días) con un proyecto priorizado.
Definir regla de paso a producción con TI (Gate Release).
¡Gracias!
Centro de Desarrollo Tecnológico — FUTCO